## BurndownChart
| Punten | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 2024-07-06
Taak | geschat | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26 | wk27
DoD | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-07-06
Usecase diagram | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-07-06
Burndown | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-07-06
Repository maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-07-06
US 1 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ERD | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Database vullen | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Query maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Wireframe maken | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Coderen | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Unnittest | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 4 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Acceptatietest uitvoeren | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
BChart update | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 5 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Push latest work | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 6 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
UPDATE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
DELETE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
INSERT | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
SELECT | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 7 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
CLASS DIAGRAM | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
PHP UNITTEST | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US8 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
PHP USER PAGE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
UPDATE BcHART | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US9 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Push latest work | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 10 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
SELECT | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
INSERT | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 11 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
PHP USER PAGE | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 12 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
UPDATE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
DELETE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ACC TEST | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 13 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ACC TEST | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
PHP UNITTEST | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 14 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ORDER UPDATE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
DINAMIC LOGIN | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ACC TEST | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
US 15 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
PHP USER PAGE | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
ACC TEST RES | 2 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
FILM / COMMIT | 3 | bar: 2024-05-18 to 2024-06-29
Nog doen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Planning | 60 | 51.4286 | 42.8571 | 34.2857 | 25.7143 | 17.1429 | 8.5714 | 0